## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Начальник главного управления ЖКХ |  |  |  |  | Финансовый отдел Россонского |  |  |  |  | Решение Россонского районного
Витебского облисполкома |  |  |  |  | районного исполнительного комитета |  |  |  |  | исполнительного комитета
_____________Ю.А. Дядёло |  |  |  |  | _________________ Е.Е. Зенько |  |  |  |  | № 22.12.2023 г.№764
"___"______________ 2023 г. |  |  |  |  | "___"______________ 2023 г.
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Россонского района на 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, тыс. кв. м. | Ввод площади в текущем году, тыс. кв. м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2023 г., руб | План финансирования 2023 года, руб
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2023 | стоимость работ на 2023 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Октябрьская в г.п. Россоны | 0.667 | 0.667 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 313393 | 324852 |  | 324852 |  | 185132 | 139720 | 0 | 0
| Итого по разделу 1: | 0.667 | 0.667 |  |  | 313393 | 324852 | 0 | 324852 | 0 | 185132 | 139720 | 0 | 0
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Ленина в г.п. Россоны | 1.463 |  | 2023-12-01 | 2024-04-01 | 710045 | 617762 |  | 45636 |  | 14868 | 30768 | 572126 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по пер. Строительный в г.п. Россоны | 0.369 |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 270000 | 250000 |  | 1 |  |  | 1 | 249999 | 0
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. Лапенко в г.п. Россоны | 0.421 |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 310000 | 290000 |  | 1 |  |  | 1 | 289999 | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Зайченко в г.п. Россоны | 0.717 |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 310000 | 290000 |  | 1 |  |  | 1 | 289999 | 0
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Береговая в д. Заборье Россонского района | 0.701 |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 360000 | 340000 |  | 1 |  |  | 1 | 339999 | 0
| Итого по разделу 2: | 3.671 |  |  |  | 1960045 | 1787762 | 0 | 45640 | 0 | 14868 | 30772 | 1742122 | 0
Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
[13 empty] | 0 | 0
| Итого по разделу 3: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 4. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Ленина в г.п. Россоны | 1.463 | 1.463 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 38937 | 25268 |  | 25268 |  |  | 25268 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по пер. Строительный в г.п. Россоны | 0.369 | 0.369 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 29484 | 27560 |  | 27560 |  |  | 27560 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Зайченко в г.п. Россоны | 0.717 | 0.717 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 40258 | 35275 |  | 35275 |  |  | 35275 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. Лапенко в г.п. Россоны | 0.421 | 0.421 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 21000 | 20000 |  | 1 |  |  | 1 | 19999 | 0
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Береговая в д. Заборье Россонского района | 0.701 | 0.701 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 21000 | 20000 |  | 1 |  |  | 1 | 19999 | 0
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Интернациональная в д. Заборье Россонского района | 0.523 | 0.523 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 21000 | 20000 |  | 1 |  |  | 1 | 19999 | 0
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Сельская в аг. Краснополье Россонского района | 0.81 | 0.81 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 21000 | 20000 |  | 1 |  |  | 1 | 19999 | 0
| Итого по разделу 4: | 5.004 | 5.004 |  |  | 192679 | 168103 | 0 | 88107 | 0 | 0 | 88107 | 79996 | 0
Раздел 5. Затраты заказчика
1 | Оплата выдачи всех видов ТУ; услуги МЧС; СЭС; ЭФИ;АН; ЦСМС; ТН; РЭС; опломбировка/ распломбирование счётчиков (вода, свет, тепло); услуги ГСтрН. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| ВСЕГО по графику: | 0.667 | 0.667 |  |  | 2466118 | 2280718 | 0 | 458600 | 0 | 200000 | 258600 | 1822118 | 0
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  |  | Подрядная организация |  |  | 200000 | 258600
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | [8 empty] | 0 | 0
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |  | 8.
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Октябрьская в г.п. Россоны | 2 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 469.8546 | Ремонт кровли, отмостки, фасада с устранением продуваемости, ремонт штукатурки и окраска цоколя, козырьков; замена окон и дверей во вспомогательных помещениях и МОП; устройство системы молниезащиты; установка АПИ; замена системы электроснабжения. |  |  |  | УП ЖКХ Россонского района
Директор Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания" _____________________ А.А. Шакель
| Первый заместитель директора | _______________________ |  |  |  | В.О.Хмелёв
| Главный бухгалтер | _______________________ |  |  |  | И.П.Юркова
| Начальник СПЭ | _______________________ |  |  |  | М.М.Хлудкова